## Sheet1
화면 명 | 테스트케이스 명 | STEP명 | 결과 | 오류 내역 | 개선 요청 내용 | 재 검사 | 재 검사 내역 | 1차(개발자) |  |  |  | 2차(PL) |  |  |  | 비고
[8 empty] | 계획일 | 완료일 | 테스터 | 결과 | 계획일 | 완료일 | 테스터 | 결과
전체 | 게시판 첨부파일 | 개선 | F | <오류가 아닌 개선할 내용입니다> | 게시판 마다 첨부파일 올리기 가능하게 만들기 (동아리 사진카테고리는 사진이 들어가게 만들기)
공지사항 | 글쓰기 버튼 | 오류 | T | 공지사항의 개수의 따라 글쓰기 버튼이 움직이는 현상 | css 조정 필요
| 글쓰기 | 개선 | T | <오류가 아닌 개선할 내용입니다> | 기타 사용에서 값을 입력 시 자동으로 라디오 버튼이 체크되면 좋을 듯합니다. 관리자 권한이 아닐 경우 '관리자 권환이 필요합니다.' 라는 메시지 출력 대신 버튼 없애기
주면음식점 | 삭제 | 개선 | T | <오류가 아닌 개선할 내용입니다>
동아리 | 물품목록 | 오류 | T | 물품 수가 일의 자리 숫자만 보이는 현상 | css 조정 필요
| 동아리 관리 | 오류 | T | 임원(동아리 관리자)가 아님에도 불구하고 관리페이지 주소를 입력하여 들어가지는 현상 | 임원(동아리 관리자)를 확인하는 코드 추가
| 가입되지 않은 동아리 | 오류 | T | 가입되지 않은 동아리임에도 불구하고 다른 동아리 주소를 입력하여 들어가지는 현상 | 동아리페이지를 들어갈때 가입된 동아리인지 판단하는 코드 추가
| 물품목록 | 오류 | T | 물품 수가 일의 자리 숫자만 보이는 현상 | css 조정 필요
| 동아리 관리 | 오류 | T | 임원(동아리 관리자)가 아님에도 불구하고 관리페이지 주소를 입력하여 들어가지는 현상 | 임원(동아리 관리자)를 확인하는 코드 추가
| 가입되지 않은 동아리 | 오류 | T | 가입되지 않은 동아리임에도 불구하고 다른 동아리 주소를 입력하여 들어가지는 현상 | 동아리페이지를 들어갈때 가입된 동아리인지 판단하는 코드 추가
| 회장 탈퇴 | 오류 | T | 동아리 회장 권한을 가진 유저가 해당 동아리에 탈퇴되는 현상 | 회장인지 판단하는 코드 추가하여 회장일경우 회장 위임후 탈퇴 안내
| 회원 관리 | 오류 | T | 동아리 화장 권한을 가진 유저가 자신을 제명하는 현상 | 회장인지 판단하는 코드 추가하여 회장일경우 회장 위임후 탈퇴 안내
| 회장 위임 | 오류 | T | 자기 자신에게 회장위임을 할 경우 일반 회원이 되는 현상 | 회장인지 판단하는 코드 추가하여 회장일경우 회장 위임버튼 삭제
| 회장 인원 | 개선 | F | <오류가 아닌 개선할 내용입니다> | 한 동아리에 회장이 1명만 있게 코드 수정 필요
| 일정 수정 | 오류 | T | 일정 수정페이지에 날짜 css 오류 | css 조정 필요
| 회원 관리 검색 | 오류 | T | 검색시 쿼리결과가 NULL만 나오는 오류 | 쿼리 수정 필요
| 주소 | 오류 | T | 회장인지 판단하는 코드 추가하여 회장일경우 회장 위임버튼 삭제동아리 페이지 내의 모든 주소를 가져오는 부분에서 첫 띄어쓰기가 있는부분까지 표시되는 현상 (ex 경기도 남양주시 -> 경기도 만 표시) | jsp의 value= "<% ,,, %>"로 수정 필요
| 동아리 만들기 | 오류 | T | 이미 있는 동아리명과 같아도 동아리 생성 가능한 현상 | 만들려는 동아리명과 DB에 있는 동아리 명을 비교하여 존재하면 Exception 처리
| 신규 동아리 등록 | 개선 | F | <오류가 아닌 개선할 내용입니다> | 신규 동아리 등록시 해당 지도교수 사번을 입력하도록 하여 지도교수 등록
| 일정 달력 | 개선 | F | <오류가 아닌 개선할 내용입니다> | 달력에 빨간날 표시 css 수정
Note on Q1: 비고: 조건부 Pass인 경우 조건내용 등록